## 实施计划(未细化) (hidden)
甘肃酬金改造升级2021里程碑计划
任务阶段 | 关键里程碑任务 | 功能点 | 开始日期 | 结束日期 | 负责人 | 完成百分比 | 状态 | 备注
需求调研 | 新版联指调研需求文档 | 新版联指调研需求文档 | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 蔺万坚/王力 | 100% | 已完成
| 需求评审 | 需求评审 | 2021-06-16 | 2021-06-20 | 蔺万坚/王力 | 100% | 已完成
概要设计 | 项目功能设计文档 | 项目功能设计文档 | 2021-06-21 | 2021-06-30 | 蔺万坚/王力 | 100% | 已完成
| 文档评审 | 文档评审 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 蔺万坚/王力 | 100% | 已完成
详细设计 | 框架设计 | 框架设计 | 2021-07-03 | 2021-07-06 | 蔺万坚/王力 | 100% | 已完成
| 功能设计 | 功能设计 | 2021-07-07 | 2021-07-10 | 蔺万坚/王力 | 100% | 已完成
| 后台数据库连接设计 | 后台数据库连接设计 | 2021-07-11 | 2021-07-12 | 蔺万坚/王力 | 100% | 已完成
实施环境准备 | 主机、数据环境 | 虚拟主机协调 | 2021-07-11 | 2021-07-14 | 刘干强 | 100% | 已完成
|  | 物理主机协调 | 2021-07-15 | 2021-07-18 | 刘干强 | 100% | 已完成
|  | 数据库协调 | 2021-07-19 | 2021-07-25 | 刘干强 | 100% | 已完成
|  | 主机间网络协调 | 2021-07-26 | 2021-08-06 | 刘干强 | 100% | 已完成
准生产环境部署 | 前后台、计算引擎环境搭建 | 前台应用搭建 | 2021-08-07 | 2021-08-13 | 龚靖/卓强 | 20% | 进行中
|  | 后台台环境搭建 | 2021-08-07 | 2021-08-13 | 龚靖/卓强 | 100% | 已完成
|  | 计算引擎建设 | 2021-08-07 | 2021-08-31 | 朱继业
版本功能开发 | 数据库转换 | 数据库转换功能开发 | 2021-07-01 | 2021-07-25 | 龚靖/卓强 | 100% | 已完成
| 酬金报表分析 | 酬金报表分析功能开发 | 2021-08-01 | 2021-08-10 | 龚靖/卓强 | 100% | 已完成
| 酬金池 | 酬金池功能开发 | 2021-08-11 | 2021-08-18 | 龚靖/卓强 | 40% | 进行中
| 酬金调整 | 酬金调整功能开发 | 2021-08-19 | 2021-08-25 | 龚靖/卓强 | 20% | 进行中
| 酬金报账 | 酬金报账功能开发 | 2021-08-26 | 2021-08-31 | 龚靖/卓强 |  | 未开始
版本功能测试 | 数据库转换 | 数据库转换功能测试 | 2021-07-26 | 2021-07-31 | 龚靖/卓强 | 100% | 已完成
| 酬金报表分析 | 酬金报表分析功能测试 | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 龚靖/卓强 |  | 未开始
| 酬金池 | 酬金池功能测试 | 2021-09-11 | 2021-09-18 | 龚靖/卓强 |  | 未开始
| 酬金调整 | 酬金调整功能测试 | 2021-09-19 | 2021-09-25 | 龚靖/卓强 |  | 未开始
| 酬金报账 | 酬金报账功能测试 | 2021-09-26 | 2021-09-30 | 龚靖/卓强 |  | 未开始
数据集改造（月结） | 数据集\维度过程迁移改造 | 个人酬金业务 | 2021-08-01 | 2021-08-05 | 刘干强
|  | 家庭酬金业务 | 2021-08-06 | 2021-08-10 | 刘干强
|  | 政企酬金业务 | 2021-08-11 | 2021-08-15 | 刘干强
|  | 新兴酬金业务 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 刘干强
|  | 手续费酬金业务 | 2021-08-21 | 2021-08-23 | 刘干强
|  | 其他酬金业务 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 刘干强
|  | 个人积分业务 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 刘干强
|  | 家庭积分业务 | 2021-08-28 | 2021-08-29 | 刘干强
|  | 政企积分业务 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 刘干强
业务规则配置（月结） | 酬金/积分所有业务规则配置及出账测试 | 个人酬金业务规则配置 | 2021-09-01 | 2021-09-05 | 刘干强/龚靖/卓强
|  | 家庭酬金业务规则配置 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 刘干强/龚靖/卓强
|  | 政企酬金业务规则配置 | 2021-09-11 | 2021-09-15 | 刘干强/龚靖/卓强
|  | 新兴酬金业务规则配置 | 2021-09-16 | 2021-09-20 | 刘干强/龚靖/卓强
|  | 手续费酬金业务规则配置 | 2021-09-21 | 2021-09-23 | 刘干强/龚靖/卓强
|  | 其他酬金业务规则配置 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 刘干强/龚靖/卓强
|  | 个人积分业务规则配置 | 2021-09-25 | 2021-09-27 | 刘干强/龚靖/卓强
|  | 家庭积分业务规则配置 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 刘干强/龚靖/卓强
|  | 政企积分业务规则配置 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 刘干强/龚靖/卓强
联合出账测试（月结） | 第一次出账核账测试 | 第一次出账并核账测试 | 2021-10-08 | 2021-10-13 | 刘干强/龚靖/卓强
| 第二次出账核账测试 | 第二次出账并核账测试 | 2021-10-14 | 2021-10-28 | 刘干强/龚靖/卓强
| 第三次出账核账测试 | 第三次出账并核账测试 | 2021-10-19 | 2021-10-22 | 刘干强/龚靖/卓强
上线前准备 | 完成各项上线准备 | 功能上线，环境准备 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 刘干强/龚靖/卓强
上线 | 系统功能上线 | 系统上线 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 刘干强/龚靖/卓强
上线验证 | 系统功能上线后功能验证 | 系统上线后功能验证 | 2021-10-27 | 2021-10-31 | 刘干强/龚靖/卓强
新老系统并行出11月账（月结） | 并行出账第一个月 | 并行出账及核账 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 刘干强/龚靖/卓强
新老系统并行出12月账（月结） | 并行出账第二个月 | 并行出账及核账 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 刘干强/龚靖/卓强
验收文档整理 | 完成各项文档 | 完成各项文档 | 2021-12-01 | 2021-12-10 | 刘干强/龚靖/卓强
地市培训 | 地市培训 | 地市培训 | 2021-12-11 | 2021-12-20 | 刘干强/龚靖/卓强
现场交维 | 交付现场 | 交付现场 | 2021-12-21 | 2021-12-30 | 刘干强/龚靖/卓强
业务规则配置（实时） | 实时酬金配置及出账测试 | 个人实时酬金业务规则配置 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 刘干强/龚靖/卓强
|  | 家庭实时酬金业务规则配置 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 刘干强/龚靖/卓强
|  | 政企实时酬金业务规则配置 | 2021-11-16 | 2021-11-21 | 刘干强/龚靖/卓强
|  | 新兴实时酬金业务规则配置 | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 刘干强/龚靖/卓强
|  | 手续费实时酬金业务规则配置 | 2021-11-27 | 2021-11-30 | 刘干强/龚靖/卓强
联合出账测试（实时） | 第一次出账核账测试 | 第一次出账并核账测试 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 刘干强/龚靖/卓强
| 第二次出账核账测试 | 第二次出账并核账测试 | 2021-12-15 | 2021-12-20 | 刘干强/龚靖/卓强
| 第三次出账核账测试 | 第三次出账并核账测试 | 2021-12-21 | 2021-12-25 | 刘干强/龚靖/卓强
上线（实时） | 完成各项上线准备 | 功能上线，环境准备 | 2021-12-26 | 2021-12-31 | 刘干强/龚靖/卓强

## 实施计划V1.0
日志平台项目升级实施计划
序号 | 关键任务 | 关键子任务 | 工作事项明细 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 持续工作日 | 备注 | 完成进度 | 负责人
1 | 现场实施准备 | 现网环境规划和信息 | 安排PSO提供，根据部署架构，规划新增控制台和数据库的主机（考虑主机当前利用率）。确认主机登录方式（是否需要权限。确认是否可以远程） |  |  |  |  | 已完成 | 杨仁伍
2 |  | 版本确认 | 确认Log4x组件版本 |  |  |  |  | 已完成 | 沈坤
3 |  | 获取log4x 对应版本包 | 通过版本url获取，并与陈绍峰确认。 |  |  |  |  | 已完成 | 沈坤
4 |  | 网络策略申请 | 安排PSO申请网络策略。开通接入log4x应用主机与Log4x-proxy的端口访问。 |  |  |  |  | 未开始 | 杨仁伍
5 |  | 熟悉现有版本的环境 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  |  | 已完成 | 沈坤
6 | Log4x新版本更新 | 新建log4x_Mysql数据库 | 重新建database,(迁移下旧数据)。 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 1 |  | 已完成 | 杨仁伍，沈坤
7 |  | 更改agent中kafka地址，proxy地址，将包给到pso | agent包发给pso | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 1 |  | 已完成 | 杨仁伍，沈坤
8 |  | 部署log4x-proxy-4.1.0.jar | 安装log4x-proxy服务。 1.备份原来application.yml文件 2.备份原来lib下所有jar 3.本分log4x-proxy-4.0.0.jar包 4.上传新的包，和lib下包 5.更改配置文件application.yml 6.重启 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 1 |  | 已完成 | 杨仁伍，沈坤
9 |  |  | 申请网络负载，F5,应用主机到F5的网络 | 2021-10-12 | 2021-10-12 |  |  | 已完成 | 杨仁伍，沈坤
10 |  |  | 部署多个proxy，通过F5暴露 | 2021-10-12 | 2021-10-12 |  |  | 已完成 | 杨仁伍，沈坤
11 |  | 部署log4x-service-4.1.0.jar | 从主机规划中，新选一主机 1.使用现有环境配置文件 2.配置新数据库地址 3.启动service | 2021-10-12 | 2021-10-12 |  |  | 已完成 | 杨仁伍，沈坤
12 |  | 部署log4x-scheduler-1.1.0.jar（配置改完，暂时不启动） | 从主机规划中，新选一主机 1.使用现有环境配置文件 2.暂不启动，与新flink任务一同启动 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 |  | 配置已改，未启动 | 杨仁伍，沈坤
13 |  | 部署Log4x-WEB前台包 | 1.部署nginx 2.部署log4x静态页面 | 2021-10-13 | 2021-10-13 |  |  | 已完成 | 杨仁伍，沈坤
14 | 测试Flink包 | 测试验证flink新包 | 主要工作 1.搭建单节点flink 2.替换新版本的flink依赖包 3.试运行2日，检查task任务日志及页面数据正确性 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2 |  | 未开始 | 杨仁伍，沈坤
15 |  | 更新生产环境flink的依赖包 | 工作:（更新10台flink的jar包，重启flink服务及task任务,scheduler启动） 重点： 1.备份生产环境flink包（白天） 2.生产环境，需晚上操作 3.主机间目前无法scp，需要每台单独操作 4.回退方案，起老的flink 协调事宜：本地PSO是否可协助申请临时主机密码或安排主机组（白天）优先上传包至环境。 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 1 |  | 未开始 | 杨仁伍，沈坤
16 | 测试环境验证 | 测试环境应用更新agent包 | 备份业务的埋点包和参数， 更新应用的埋点包和参数 涉及的应用范围：（业务范围周一与杨仁武确认） 邮件指导相关操作，并核查相关参数及业务范围 | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 5 | 测试环境验证所有应用 | 未开始 | 杨仁伍，沈坤
17 | 生产环境割接 | 应用侧分批次，依赖包更新 | 备份业务的埋点包和参数， 更新应用的埋点包和参数 涉及的应用范围：（业务范围周一与杨仁武确认） | 2021-10-27 | 待定 |  | 跟杨仁伍确定应用的范围,生产环境升级,27号有窗口 | 未开始 | 杨仁伍，沈坤
18 | 交维 | 交维 | 提交相关材料：部署手册，文档说明等 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2 |  | 未开始 | 杨仁伍，沈坤
19 | 现场交维 | 交付现场 | 交付现场 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2 |  | 未开始 | 杨仁伍，沈坤
Formulas:
持续工作日 = NETWORKDAYS([计划开始日期],[计划完成日期])